## Hoja1
1.- | Modulo Recepción de Muestras. |  | Horas | NOTAS
|  | Catalogo de estudios | 12
|  | Catalogo de productores | 12
|  | Catalogo de huertas | 12
|  | Carga de huertos sorteados por APEAM (entrega semanal) | 14
|  | Registro de recepción de muestra | 16 | Impresión de etiquetas con folio de recepcion.
2.- | Carga de Información.
|  | Catalogo de analistos APEAM | 12
|  | Catalogo de analistos Normex | 12
|  | Vinculación ID APEAM-Normex | 12
|  | Cargar nuevo estudio (XLS y PDF) | 32 | Cargar al Storage, registrar en BD nube, consumir WebService y registrar codigo respuesta.
3.- | Gestor de envíos
|  | Estudios cargados | 8
|  | Estudios no cargados | 8
|  | Correos enviados | 8
4.- | Monitoreo de reenvios (correos y errores)
|  | Consola Log reenvios | 24 | Verificar parametros de envio y maximos, consumir N veces WebService (por cada rechazo) y actualizar estatus de estudio en BD. Construir XTML llenarlo con la BD (estudios realizados) y actualizar estatus de correos enviados.
5.- | Portal Web Análisis Realizados
|  | Login | 4
|  | Maquetado HTML de portal | 12 | Pagina maestra, incorporacion de menus e implementacion de segridad
|  | Listado/Links Análisis realizados | 8
6.- | Seguridad
|  | Usuarios Correos | 8
|  | Perfiles | 8
|  | Configuración de correos | 8
|  | Confiuracion horarios de envio | 4
|  | Configuración tiempos de envió y maximos | 4 | Los valores serviran para determinar indicar el periodo de tiempo en que se reenviaran los analisis con error y el maximo de veces que se enviara.
|  | Configuración aplica reenvió/código error | 4
7.- | Consumo de WebService

## Costo
Modulo Recepción de Muestras. | Catalogo de estudios | 10 | 1
Modulo Recepción de Muestras. | Catalogo de productores | 10 | 1
Modulo Recepción de Muestras. | Catalogo de huertas | 10 | 1
Modulo Recepción de Muestras. | Carga de huertos sorteados | 14 | 1.4
Modulo Recepción de Muestras. | Registro de recepción de muestra | 16 | 1.6
Carga de Información. | Catalogo de analistos APEAM | 12 | 1.2
Carga de Información. | Catalogo de analistos Normex | 12 | 1.2
Carga de Información. | Vinculación ID APEAM-Normex | 12 | 1.2
Carga de Información. | Cargar nuevo estudio (XLS y PDF) | 40 | 4 |  | Cargar al Storage, registrar en BD nube, construir interfaz txt para consumir WebService y registrar codigo respuesta. Buscar dentro del excel, celdas de analistos, SAGARPA y nombre del productor, validar.
Consumo de WebService | Pasar a BD APEAM resultado de analitos | 24 | 2.4
Gestor de envíos | Estudios cargados | 8 | 0.8
Gestor de envíos | Estudios no cargados | 8 | 0.8
Gestor de envíos | Correos enviados | 8 | 0.8
Monitoreo de reenvios (correos y errores) | Consola Log reenvios | 32 | 3.2 |  | Verificar parametros de envio y maximos, consumir N veces WebService (por cada rechazo) y actualizar estatus de estudio en BD. Construir XTML llenarlo con la BD (estudios realizados) y actualizar estatus de correos enviados.
Portal Web Análisis Realizados | Login | 4 | 0.4
Portal Web Análisis Realizados | Maquetado HTML de portal | 12 | 1.2 |  | Pagina maestra, incorporacion de menus e implementacion de segridad
Portal Web Análisis Realizados | Listado/Links Análisis realizados | 12 | 1.2
Seguridad | Usuarios Correos | 12 | 1.2
Seguridad | Perfiles | 12 | 1.2
Seguridad | Configuración de correos | 12 | 1.2
Seguridad | Confiuracion horarios de envio | 4 | 0.4
Seguridad | Configuración tiempos de envió y maximos | 4 | 0.4 |  | Los valores serviran para determinar indicar el periodo de tiempo en que se reenviaran los analisis con error y el maximo de veces que se enviara.
Seguridad | Configuración aplica reenvió/código error | 4 | 0.4
Configuración de servidor | Creación de maquina virtual | 8 | 0.6
Configuración de servidor | Servidor web | 4 | 0.1
Configuración de servidor | Configuración de DNS | 3 | 0.3
Configuración de servidor | Instalación de DBMS | 6 | 0.2
Implementación | Instalación de aplicaciones escritorio | 8 | 0.1
Implementación | Instlación de aplicación web | 4 | 0.3
Capacitación | Capacitación | 16 | 1.6
|  | 341 | 32.4 | 373.4
|  |  | Costo Hora | 250
93350
Constos mensuales
Computo en nube Microsoft |  |  |  | 2450
Conexión VPN segura |  |  |  | 220
2670

## Cronograma
[6 empty] | MI | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
[6 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Modulo Recepción de Muestras. | Catalogo de estudios | 12 | 1.2 | bar: MI 9 to J 10
Modulo Recepción de Muestras. | Catalogo de productores | 12 | 1.2 | bar: J 10 to V 11; V 25
Modulo Recepción de Muestras. | Catalogo de huertas | 12 | 1.2 | bar: L 14 to M 15; V 25
Modulo Recepción de Muestras. | Carga de huertos sorteados | 14 | 1.4 |  |  | J 17: 2
Modulo Recepción de Muestras. | Registro de recepción de muestra | 16 | 1.6 |  |  | J 17: 6; V 18: 8; L 21: 2
Carga de Información. | Catalogo de analistos APEAM | 12 | 1.2 |  |  | L 21: 6; M 22: 6
Carga de Información. | Catalogo de analistos Normex | 12 | 1.2 |  |  | M 22: 2; M 23: 8; J 24: 2
Carga de Información. | Vinculación ID APEAM-Normex | 12 | 1.2 |  |  | J 24: 6
Carga de Información. | Cargar nuevo estudio (XLS y PDF) | 32 | 3.2 |  | Cargar al Storage, registrar en BD nube, consumir WebService y registrar codigo respuesta. | bar: V 25
Gestor de envíos | Estudios cargados | 8 | 0.8 | bar: V 25
Gestor de envíos | Estudios no cargados | 8 | 0.8
Gestor de envíos | Correos enviados | 8 | 0.8
Monitoreo de reenvios (correos y errores) | Consola Log reenvios | 24 | 2.4 |  | Verificar parametros de envioy maximos, consumir N veces WebService (por cada rechazo) y actualizar estatus de estudio en BD. Construir XTML llenarlo con la BD (estudios realizados) y actualizar estatus de correos enviados.
Portal Web Análisis Realizados | Login | 4 | 0.4
Portal Web Análisis Realizados | Maquetado HTML de portal | 12 | 1.2 |  | Pagina maestra, incorporacion de menus e implementacion de segridad
Portal Web Análisis Realizados | Listado/Links Análisis realizados | 8 | 0.8
Seguridad | Usuarios Correos | 8 | 0.8
Seguridad | Perfiles | 8 | 0.8
Seguridad | Configuración de correos | 8 | 0.8
Seguridad | Confiuracion horarios de envio | 4 | 0.4
Seguridad | Configuración tiempos de envió y maximos | 4 | 0.4 |  | Los valores serviran para determinar indicar el periodo de tiempo en que se reenviaran los analisis con error y el maximo de veces que se enviara.
Seguridad | Configuración aplica reenvió/código error | 4 | 0.4
Configuración de servidor | Creación de maquina virtual | 6 | 0
Configuración de servidor | Servidor web | 1 | 0
Configuración de servidor | Configuración de DNS | 3 | 0
Configuración de servidor | Instalación de DBMS | 2 | 0
Implementación | Instalación de aplicaciones escritorio | 1 | 0
Implementación | Instlación de aplicación web | 3 | 0
Capacitación | Capacitación | 16 | 0
|  | 274 | 24.2 | 298.2
|  |  | Costo Hora | 300
89460